Bài 1:

- Thời gian họp:8h-8h15

- Địa điểm họp : Khu làm việc dự án

- Các thành viên tham gia

| Team | Thành viên |
| --- | --- |
| Dev | Chiến |
| Design | Hiếu |
| QA | Thắng |
| PO | Quang |

- Bắt đầu cuộc họp

| Tên thành viên | Hôm qua đã làm | Hôm nay làm gì | Cản trở,Khó khăn | Giải pháp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiến | Giao diện trang | Tich hop API luu thong tin nguoi duungf vao database | Hom qua lam giao dien nhung chua tim hieu xong thu vien UI | Cho them 2 tieng de tim hieu thu vien lam UI |

- Kết thúc cuộc họp,cảm ơn các thành viên đã tham gia, quay về vị trí làm việc tiếp

Bài 2:

## 1. Mô tả tình huống

Bạn là Scrum Master trong một nhóm phát triển phần mềm. Nhóm đang thực hiện một Sprint kéo dài 2 tuần với mục tiêu hoàn thành các tính năng mới cho ứng dụng di động. Tổng khối lượng công việc trong Sprint là 100 Story Points. Bạn cần sử dụng Burndown Chart để theo dõi tiến độ của nhóm và đảm bảo đạt được Sprint Goal đúng hạn.

## 2. Tạo Burndown Chart đơn giản

Burndown Chart được chia theo trục X (ngày trong Sprint) và trục Y (số Story Points còn lại). Trong bài này, Sprint có tổng 100 Story Points ban đầu.

## 3. Mô phỏng tiến độ 5 ngày đầu Sprint

| Ngày | Story Points còn lại | Số điểm hoàn thành | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 0 | Chưa có task hoàn thành |
| 2 | 90 | 10 | Tiến độ ổn định |
| 3 | 80 | 10 | Tiếp tục giữ nhịp |
| 4 | 70 | 10 | Bám sát tiến độ lý tưởng |
| 5 | 60 | 10 | Đúng hướng |

Biểu đồ Burndown Chart (Tiến độ bình thường):

## 4. Giải thích kết quả Burndown Chart

Biểu đồ cho thấy số Story Points giảm đều qua từng ngày, trung bình 10 điểm mỗi ngày. Điều này chứng tỏ nhóm đang đi đúng hướng và bám sát đường burndown lý tưởng.

Hành động của Scrum Master:

• Tiếp tục theo dõi và nhắc dev cập nhật task đúng thời điểm.

• Đảm bảo Daily Scrum diễn ra đúng quy trình.

• Kiểm tra xem có impediment nào được báo chưa.

• Phối hợp Product Owner nếu có rủi ro trong tiến độ.

## 5. Tình huống Burndown Chart không giảm đều

Giả sử đến ngày 5, Story Points còn lại là 40 thay vì 60. Điều này cho thấy nhóm chỉ hoàn thành 20 điểm trong 5 ngày, trung bình 4 điểm/ngày – thấp hơn nhiều so với tốc độ yêu cầu.

| Ngày | Story Points còn lại | Giảm mỗi ngày |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 0 |
| 2 | 95 | 5 |
| 3 | 90 | 5 |
| 4 | 60 | 30 |
| 5 | 40 | 20 |

Biểu đồ Burndown Chart (Tiến độ không đều – có vấn đề):

### Hành động Scrum Master khi tiến độ không đều

• Tổ chức họp xử lý impediment ngay lập tức.

• Kiểm tra lại cách chia nhỏ task (có quá lớn không?).

• Yêu cầu dev cập nhật board thường xuyên hơn.

• Pair programming hoặc hỗ trợ kỹ thuật cho dev gặp khó.

• Làm việc với Product Owner để đánh giá rủi ro và giảm phạm vi (scope reduction) nếu cần.

Bài 3:

| Tên thành viên | Hôm qua đã làm | Hôm nay làm gì | Cản trở / Khó khăn | Giải pháp (Scrum Master đề xuất) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | Hoàn thành giao diện đăng nhập. | Tích hợp API đăng nhập. | API trả lỗi 401 Unauthorized. | Sau Daily, Scrum Master yêu cầu Dev A và Backend C họp ngay để debug lỗi 401, kiểm tra request & response. |
| Dev B | Thiết kế xong Dashboard. | Làm logic hiển thị dữ liệu. | Không có. | Scrum Master ghi nhận và khuyến khích Dev B tiếp tục đúng kế hoạch; không cần hỗ trợ thêm. |
| Backend C | Hoàn thiện API đăng ký. | Kiểm tra API đăng nhập và hỗ trợ front-end. | Thiếu dữ liệu request từ Dev A để test API. | Scrum Master sắp cuộc họp follow-up cùng Dev A để thống nhất payload và kiểm tra API. |
| Tester | Chuẩn bị test case. | Viết test cho module đăng nhập & Dashboard. | Thiếu tài liệu yêu cầu từ khách hàng. | Scrum Master liên hệ Product Owner xin tài liệu trong buổi sáng và cập nhật vào hệ thống. |

Bài 4:

# Bước 1: Tạo Burndown Chart cho Sprint

Sprint kéo dài 10 ngày làm việc (2 tuần). Tổng story points: 120.
Burndown Chart gồm:

- Đường lý tưởng (Ideal Burndown): giảm đều từ 120 → 0 trong 10 ngày.

- Đường thực tế (Actual Burndown): được cập nhật mỗi ngày dựa trên tiến độ thực tế của nhóm.

# Bước 2: Mô phỏng cập nhật Burndown sau 5 ngày

Giả sử nhóm hoàn thành story điểm như sau:

| Ngày | Điểm còn lại | Điểm hoàn thành trong ngày |
| --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 0 |
| 2 | 110 | 10 |
| 3 | 100 | 10 |
| 4 | 90 | 10 |
| 5 | 80 | 10 |

Kết luận sau 5 ngày:

- Tiến độ đúng như kế hoạch (mỗi ngày burn ~10 điểm).

- Đường Actual gần trùng Ideal → team đang đi đúng hướng.

- Không thấy bất thường hoặc chậm trễ.

# Bước 3: Ngày thứ 6 — gặp vấn đề tài nguyên

Ngày thứ 6, nhóm gặp vấn đề:

- Một lập trình viên nghỉ ốm.

- Backend thiếu tài liệu.

- Một số task bị chậm.

→ Nhóm chỉ giảm từ 80 → 78 điểm (chỉ hoàn thành 2 điểm).

Biểu đồ phản ánh điều này:

- Đường Actual bị cong ngang, không giảm đều.

- Đường Actual cách xa đáng kể Ideal Burndown.

- Tiến độ bắt đầu chậm lại.

### Những điều nhóm cần làm để điều chỉnh:

- Scrum Master ghi nhận impediments

  - Thiếu tài nguyên

  - Chậm API backend

  - Thiếu tài liệu nghiệp vụ

- Daily Scrum: đánh giá lại kế hoạch

  - Những task nào ưu tiên?

  - Task nào bị block?

- Tổ chức họp follow-up để xử lý vấn đề:

  - Làm rõ yêu cầu API

  - PO bổ sung tài liệu ngay

  - Phân lại công việc cho phù hợp capacity

- Trao đổi với PO về phạm vi Sprint
Nếu chậm quá nhiều → đàm phán loại bớt scope thấp ưu tiên.

- Cập nhật lại kế hoạch Sprint
Burndown Chart giúp nhóm nhìn thấy ngay sự lệch tiến độ.

# Bước 4: Vai trò của Scrum Master khi sử dụng Burndown Chart

Scrum Master đóng vai trò giám sát tiến độ và loại bỏ cản trở (impediments).

### Khi đường Burndown không giảm đều, Scrum Master cần:

### 1. Phát hiện vấn đề sớm

- Nếu đường cong ngang hoặc giảm ít hơn lý tưởng → có dấu hiệu chậm tiến độ.

- Scrum Master phải phân tích nguyên nhân:

  - Bị block?

  - Thiếu tài nguyên?

  - Scope quá lớn?

  - Ước lượng sai?

### 2. Gỡ bỏ cản trở

- Tổ chức họp kỹ thuật follow-up

- Làm việc với PO để cung cấp tài liệu

- Điều phối trao đổi giữa các dev/backend/tester

### 3. Nhắc đội tập trung vào Sprint Goal

- Tập trung làm các task quan trọng nhất

- Tránh lan man sang việc ngoài Sprint Goal

### 4. Chủ động điều chỉnh kế hoạch

- Phân lại công việc phù hợp capacity

- Đề xuất giảm scope nếu nguy cơ không hoàn thành cao

### 5. Bảo đảm minh bạch

- Cập nhật task board

- Đảm bảo mọi người thấy rõ tiến độ

- Sử dụng Burndown Chart để giúp team ra quyết định

Bài 5:

Bảng 1 – Kanban Board của nhóm

| To Do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện | Phát triển API đăng nhập | Kiểm tra bảo mật |
| Tích hợp thanh toán | Xây dựng module quản lý người dùng | – |
| Thiết kế cơ sở dữ liệu | – | – |

Bảng 2 – Giới hạn WIP (Work In Progress)

| Cột trên Kanban Board | Giới hạn WIP | Lý do giới hạn |
| --- | --- | --- |
| To Do | Không giới hạn | Công việc đã được lên kế hoạch, không ảnh hưởng luồng làm việc. |
| In Progress | 3 nhiệm vụ tối đa | Giảm quá tải, tăng tập trung, ngăn nhiều task dở dang. |
| Done | Không giới hạn | Kết quả cuối cùng, không yêu cầu hạn chế. |

Bảng 3 – Khi nhóm gặp vấn đề quá tải

| Vấn đề | Biểu hiện trên Kanban Board | Hành động điều chỉnh |
| --- | --- | --- |
| Quá tải công việc | Cột In Progress = 6/3, vượt WIP limit | Dừng kéo task mới, ưu tiên kéo về Done, phân phối lại công việc |
| Tắc nghẽn quy trình | Nhiều task chờ review/test | Tách cột “In Progress” thành Doing – Review – Testing |
| Thiếu tập trung | Thành viên mở task mới khi task cũ chưa xong | Nhắc tuân thủ WIP, thúc đẩy pair programming |
| Quy trình không rõ | Các task lớn, khó hoàn thành | Chia nhỏ nhiệm vụ (task breakdown), ưu tiên theo Sprint Goal |

Bảng 4 – Vai trò của Scrum Master

| Vai trò của Scrum Master | Mô tả công việc |
| --- | --- |
| Đảm bảo Kanban được cập nhật | Nhắc thành viên kéo card đúng trạng thái trước Daily Scrum |
| Theo dõi WIP Limit | Phát hiện vượt giới hạn, cảnh báo team, tìm nguyên nhân |
| Gỡ bỏ impediments | Làm việc với PO, dev, tester để giải quyết bottleneck |
| Tối ưu workflow | Điều chỉnh cấu trúc cột, cải tiến tại Retrospective |
| Tăng cường phối hợp | Khuyến khích hỗ trợ chéo, tập trung hoàn thành task |
| Minh bạch hóa tiến độ | Đảm bảo board phản ánh đúng tình trạng thực tế của Sprint |

Bài 6:

1. Kế hoạch Daily Scrum

Cách tổ chức một Daily Scrum chuẩn

Daily Scrum diễn ra mỗi ngày, kéo dài tối đa 15 phút, thường vào buổi sáng.

- Tất cả thành viên Development Team tham gia.

- Product Owner có thể tham dự nhưng không bắt buộc.

- Scrum Master là người điều phối cuộc họp.

- Mọi người đứng khi họp để giữ sự tập trung (Stand-up Meeting).

- Mỗi người chỉ trả lời 3 câu hỏi quan trọng, không bàn sâu kỹ thuật.

Ba câu hỏi chính trong Daily Scrum

- Hôm qua tôi đã làm gì giúp nhóm đạt Sprint Goal?

- Hôm nay tôi sẽ làm gì giúp nhóm đạt Sprint Goal?

- Tôi có gặp cản trở gì không?

Yếu tố quan trọng để Daily Scrum hiệu quả

| Yếu tố | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Đúng thời gian – đúng 15 phút | Tránh lan man, duy trì hiệu suất |
| Task Board/Burndown được cập nhật trước cuộc họp | Giúp mọi người theo dõi tiến độ chính xác |
| Trả lời đúng 3 câu hỏi | Không đi lạc chủ đề |
| Scrum Master kiểm soát luồng họp | Giữ nhịp độ, tránh tranh luận kỹ thuật |
| Các vấn đề phức tạp tách ra họp follow-up | Không làm Daily kéo dài |

# 2. Burndown Chart – Sprint 50 Story Points

Bạn có 10 User Stories với tổng cộng 50 điểm.
Burndown Chart bên trên (đã hiển thị từ Python) gồm 2 đường:

- Ideal Burndown – tiến độ lý tưởng (giảm đều mỗi ngày)

- Actual Burndown – tiến độ thực tế nhóm đạt được

### Cách đọc và phân tích Burndown Chart

- Nếu Actual Burndown nằm trên Ideal → Nhóm đang chậm tiến độ.

- Nếu Actual Burndown nằm dưới Ideal → Nhóm làm nhanh hơn dự kiến.

- Nếu đường cong đi ngang → Có impediment, team bị “stuck”.

- Nếu đến ngày 7–8 mà đường cong vẫn xa đường lý tưởng → cần điều chỉnh Sprint.

Burndown giúp Scrum Master phát hiện sớm rủi ro và chủ động hỗ trợ team.

| Ngày | Story Points còn lại |
| --- | --- |
| 1 | 50 |
| 2 | 45 |
| 3 | 41 |
| 4 | 38 |
| 5 | 32 |
| 6 | 28 |
| 7 | 22 |
| 8 | 16 |
| 9 | 10 |
| 10 | 5 |

# 4.Quản lý công việc bằng Kanban Board

# Kanban Board mẫu cho Sprint này

| To Do | In Progress | Code Review | Done |
| --- | --- | --- | --- |
| US1 – Thiết kế giao diện (5đ) | US3 – API Tasks (8đ) | US5 – Kiểm tra bảo mật (3đ) | US2 – Tối ưu database (4đ) |
| US4 – Tích hợp thanh toán (8đ) | US6 – Viết unit test (5đ) | – | US7 – Trang đăng nhập (3đ) |
| US8 – Dashboard UI (6đ) | – | – | US10 – Docs (3đ) |

Cách sử dụng Kanban Board trong Sprint

- To Do: các story chưa làm

- In Progress: đang xử lý

- Code Review: chờ review hoặc QA test

- Done: hoàn thành & đạt Definition of Done

Nhóm sử dụng Kanban để:

- Theo dõi luồng công việc (Flow)

- Phát hiện bottleneck khi In Progress quá nhiều

- Giữ WIP (Work In Progress) thấp

- Dễ dàng nhìn thấy story nào đang “kẹt”

- Tối ưu hoá thời gian hoàn thành nhiệm vụ (Cycle Time)

# 4. Vai trò của Scrum Master

1. Đảm bảo Daily Scrum diễn ra hiệu quả

Scrum Master:

- Giữ họp trong 15 phút

- Nhắc thành viên chỉ trả lời 3 câu hỏi

- Đảm bảo Task Board/Burndown được update

- Điều phối, tránh tranh luận kỹ thuật

- Ghi nhận impediments để xử lý sau cuộc họp

2. Giải quyết vấn đề và xung đột trong suốt Sprint

Scrum Master sẽ:

- Gỡ bỏ blockers (thiếu API, lỗi môi trường, thiếu tài liệu…)

- Hỗ trợ điều phối giữa các thành viên bị xung đột

- Giải thích lại mục tiêu Sprint nếu team hiểu sai

- Làm việc với PO để làm rõ yêu cầu

- Tổ chức họp follow-up khi có vấn đề kỹ thuật

3. Ba kỹ năng quan trọng của Scrum Master

| Kỹ năng | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Facilitation | Điều phối họp, giữ mọi thứ đi đúng hướng |
| Coaching & Communication | Giao tiếp, gỡ xung đột, thúc đẩy sự hợp tác |
| Problem-solving | Xử lý impediments, tối ưu quy trình Scrum |
| Agile mindset | Luôn tìm cách cải tiến team mỗi Sprint |

Bài 7:

Bước 1: Kanban Board (To Do – In Progress – Done)

| To Do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện form đăng ký (3đ) | Kết nối API đăng ký (3đ) | Kiểm thử form đăng ký (3đ) |

Bước 2: Tổng story points của Sprint

| Task | Điểm |
| --- | --- |
| Thiết kế giao diện form đăng ký | 3 điểm |
| Kết nối API đăng ký | 3 điểm |
| Kiểm thử form đăng ký | 3 điểm |
| Tổng cộng | 9 điểm |

Bước 3: Mô phỏng Daily Scrum buổi sáng

| Thành viên | Hôm qua đã làm | Hôm nay làm gì | Trở ngại / Khó khăn |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev A | Không có (Sprint bắt đầu hôm nay) | Thiết kế giao diện form đăng ký | Chưa rõ yêu cầu chi tiết về các trường dữ liệu từ PO |
| Dev B | Không có | Kết nối API đăng ký, chuẩn bị cấu trúc request | Chờ giao diện từ Dev A để test API |
| Tester C | Không có | Viết test case và chuẩn bị môi trường test | Chưa có bản build để kiểm thử form |

Bước 4: Cập nhật Burndown Chart (Cuối ngày)

Tiến độ thực tế:

- Thiết kế UI → Hoàn thành (3đ)

- Kết nối API → Hoàn thành (3đ)

- Kiểm thử form → Hoàn thành (3đ)

Còn lại: 0/9 Story Points

| Thời điểm | Điểm còn lại |
| --- | --- |
| Bắt đầu ngày | 9 |
| Giữa ngày | 6 |
| Cuối ngày | 0 |

Bước 5: Vai trò Scrum Master trong Sprint 1 ngày

- Tổ chức Daily Scrum đúng giờ, giúp nhóm bám vào 3 câu hỏi chuẩn.

- Xác định sớm impediments (thiếu yêu cầu, thiếu UI, thiếu bản build).

- Phối hợp PO để cung cấp yêu cầu đầy đủ ngay buổi sáng.

- Điều phối Dev A → Dev B → Tester theo đúng luồng công việc.

- Đảm bảo tính minh bạch trên Kanban Board và nhắc team cập nhật liên tục.

Bài 8:

Daily Scrum buổi sáng

| Thành viên | Hôm qua đã làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Cản trở / Khó khăn |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev A – Frontend | Sprint bắt đầu hôm nay, chưa có | Thiết kế giao diện form đăng ký (UI) | Cần PO xác nhận các trường dữ liệu (email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu) |
| Dev B – Backend | Chưa có (Sprint mới bắt đầu) | Kết nối API đăng ký & xử lý validation phía server | Chờ giao diện từ Dev A để test request |
| Tester C | Không có | Viết test case cho form đăng ký | Chưa có bản build UI & API để kiểm thử thực tế |

Burndown Chart cuối ngày (9 → 0 điểm)

| Task | Điểm | Trạng thái cuối ngày |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế UI | 3 điểm | Hoàn thành |
| Kết nối API | 3 điểm | Hoàn thành |
| Kiểm thử form đăng ký | 3 điểm | Hoàn thành |
| Tổng điểm còn lại | 0/9 | Hoàn thành toàn Sprint |

Vai trò Scrum Master trong ngày

| Nhiệm vụ Scrum Master | Mô tả |
| --- | --- |
| Tổ chức Daily Scrum | Giữ họp đúng 15 phút, team bám vào 3 câu hỏi chuẩn |
| Nhận diện impediments | Thiếu yêu cầu UI từ PO, API chưa thể test, tester chưa có bản build |
| Làm việc với Product Owner | Yêu cầu bổ sung thông tin trường dữ liệu ngay trong buổi sáng |
| Điều phối luồng công việc | UI → API → Testing theo đúng thứ tự để tránh chờ đợi |
| Đảm bảo minh bạch tiến độ | Nhắc dev cập nhật Kanban Board liên tục |

Bài 9:

1. Phân tích vấn đề

(A) Daily Scrum

| Vấn đề | Mô tả |
| --- | --- |
| Không bám Sprint Goal | Team chỉ báo cáo “hôm qua/hôm nay”, không liên kết với mục tiêu Sprint |
| Không nêu impediments | Velocity thấp nhưng không ai báo trở ngại → che giấu vấn đề |
| Daily kéo dài 22–25 phút | Họp sai mục đích, tốn thời gian, mất tập trung |

(B) Kanban Board tắc nghẽn

| Hiện trạng | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| In Progress có 8 task | Quá tải, đa nhiệm, không tập trung |
| Done chỉ có 2 task | Bắt đầu nhiều – hoàn thành ít |
| Không có WIP limit | Không kiểm soát luồng công việc → chậm tiến độ |

(C) Burndown Chart gần như đứng yên

| Ngày | Điểm còn lại |
| --- | --- |
| 1 | 52 |
| 2 | 51 |
| 3 | 51 |
| 4 | 48 |
| 5 | 47 |

→ Không giảm đáng kể → task không hoàn thành → Sprint có nguy cơ thất bại.

2. Đề xuất cách Scrum Master can thiệp

| Vấn đề | Cách Scrum Master can thiệp | Ai liên quan |
| --- | --- | --- |
| Không bám Sprint Goal | Nhắc Sprint Goal trong mỗi Daily; training team cách link task → Goal | Dev Team + PO |
| Không nêu impediments | Giải thích impediment là gì; tạo môi trường an toàn để nói thật | Dev + QA |
| Daily quá dài | Nhắc trả lời đúng 3 câu hỏi; chặn thảo luận kỹ thuật; follow-up sau Daily | Làm ngay |
| Kanban tắc nghẽn | Đặt WIP limit = 3; ưu tiên kéo task sang Done trước khi làm mới | Dev + QA |
| Burndown không giảm | Kiểm tra task quá lớn → chia nhỏ; nhắc update Kanban thường xuyên | Scrum Master + Dev |

3. Mô phỏng Daily Scrum ngày thứ 6 (10 dòng)

| Thành viên | Hôm qua làm gì? | Hôm nay làm gì? | Trở ngại |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master | – | Điều phối Daily | Ghi nhận impediments |
| Dev A | Làm UI chọn bác sĩ | Hoàn thiện UI chọn thời gian | API trả dữ liệu chậm |
| Dev B | API tạo lịch | API nhắc lịch | Không |
| Dev C | Lưu thông tin bệnh nhân | Test luồng đặt lịch | Thiếu dữ liệu test |
| QA | Viết test case | Test đặt lịch | Chưa có bản build mới |

4. Burndown Chart lý tưởng (mô tả bằng chữ)

Giả sử tổng: 52 Story Points
Sprint: 10 ngày → giảm đều 5 điểm/ngày.

| Ngày | Ideal Burn (Story Points còn lại) |
| --- | --- |
| 1 | 52 |
| 2 | 47 |
| 3 | 42 |
| 4 | 37 |
| 5 | 32 |
| 6 | 27 |
| 7 | 22 |
| 8 | 17 |
| 9 | 12 |
| 10 | 7 |

Ý nghĩa

- Giúp team biết phải burn bao nhiêu mỗi ngày.

- So sánh với đường thực tế để phát hiện chậm tiến độ.

- Cảnh báo sớm để điều chỉnh, đảm bảo Sprint Goal đạt đúng hạn.

Bài 10:

# 1. BẢNG PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN (≥ 5 nguyên nhân)

A. Dấu hiệu bất thường từ 3 bộ dữ liệu

| Hạng mục | Dấu hiệu bất thường | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| Daily Scrum | Họp 20 phút | Vượt thời lượng 15 phút của Scrum |
|  | Báo cáo kiểu “kể việc”, không theo 3 câu hỏi | Sai format Daily |
|  | Không nhắc Sprint Goal | Đội không hướng về mục tiêu chung |
|  | Không nêu impediments | Thiếu minh bạch về vấn đề |
| Kanban | 6 task In Progress – 0 Done | Luồng công việc bị tắc nghẽn |
|  | Tasks nằm >2 ngày ở In Progress | Công việc không tiến triển |
| Burndown | Ngày 1–3: 32 → 31 → 31 | Không có tiến độ thực tế |

B. Nguyên nhân gốc rễ

| Nguyên nhân | Mô tả | Nguyên nhân |
| --- | --- | --- |
| Không có WIP limit | Ai cũng mở task mới → đa nhiệm → không hoàn thành | Không có WIP limit |
| Daily Scrum sai mục tiêu | Không hỏi impediments, không kiểm tra Sprint Goal | Daily Scrum sai mục tiêu |
| Thiếu minh bạch | Không ai nói về vấn đề → Scrum Master không can thiệp | Thiếu minh bạch |
| Tasks quá lớn | T2 & T4 = 8 SP → chưa được chia nhỏ | Tasks quá lớn |
| Thiếu phối hợp Dev–QA–PO | API chưa rõ, QA không có build để test | Thiếu phối hợp Dev–QA–PO |
| Scrum Master không theo dõi luồng công việc | Không kiểm soát trạng thái Kanban | Scrum Master không theo dõi luồng công việc |
| Các task không phục vụ đúng ưu tiên Sprint | Làm dàn trải → không kéo task về Done | Các task không phục vụ đúng ưu tiên Sprint |

C. Hậu quả nếu không sửa

| Hậu quả | Giải thích |
| --- | --- |
| Sprint Goal thất bại | Không thể hoàn thành Tạo lớp – Thêm học viên – Điểm danh |
| Chất lượng giảm | QA không test được gì |
| Velocity suy giảm nghiêm trọng | Không burn được SP |
| Team mất tinh thần | Cảm giác “làm nhưng không xong” |
| PO mất niềm tin | Sprint không tạo được giá trị |

# 2. BẢNG KẾ HOẠCH CAN THIỆP TRONG 24 GIỜ (Ngày thứ 4)

A. Việc làm trong Daily Scrum

| Hành động | Mục tiêu |
| --- | --- |
| Nhắc lại Sprint Goal | Tạo sự tập trung cho team |
| Yêu cầu trả lời đúng 3 câu hỏi chuẩn | Chuẩn hóa Daily Scrum |
| Hỏi rõ impediments | Xác định điểm nghẽn |
| Ghi nhận tất cả trở ngại | Chuẩn bị cho follow-up meeting |

B. Việc làm sau Daily Scrum

| Hành động | Ai tham gia | Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| Họp 10–15 phút để xử lý impediments | Dev + QA + Scrum Master | Gỡ block nhanh |
| Làm việc với PO | Scrum Master + PO | Làm rõ yêu cầu còn thiếu |
| Chia nhỏ tasks lớn | Dev + Scrum Master | Giảm tải, dễ hoàn thành |
| Điều chỉnh Kanban | Cả team | Khơi lại flow làm việc |

C. Kích hoạt lại luồng công việc (Flow)

| Phối hợp với | Vai trò |
| --- | --- |
| PO | Giải đáp rule API, UI nhanh |
| Dev | Giảm task đang làm, hoàn thành task ưu tiên |
| QA | Tập trung test tasks đã xong trước |
| Cả team | Tập trung “kéo về Done”, không mở task mới |

# 3. BẢNG DAILY SCRUM MẪU (Ngày thứ 4)

| Thành viên | Hôm qua làm gì? | Hôm nay làm gì? | Trở ngại |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev A | Làm UI tạo lớp | Hoàn thiện form + review thông tin lớp | Thiếu rule từ PO |
| Dev B | API tạo lớp | Validate + test tích hợp | Chưa có UI cuối |
| Dev C | API thêm học viên | Xử lý logic kiểm tra trùng | Thiếu dữ liệu DB test |
| QA | Viết test case | Chuẩn bị môi trường test | Chưa có bản build |
| Scrum Master | – | Điều phối Daily, ghi nhận impediments | Không xử lý trong họp |

# 4. KANBAN + BURNDOWN CHUẨN SAU KHI TỐI ƯU

A. Kanban Board mới với WIP limit

### WIP Limit: 3 task cho In Progress

| To Do (4) | In Progress (max 3) | Done |
| --- | --- | --- |
| T4 – Điểm danh | T1 – UI tạo lớp | – |
| T5 – UI danh sách học viên | T2 – API tạo lớp | – |
| T6 – Test API đầu vào | T3 – API thêm học viên | – |

### Task cần đưa về To Do lại

| Task | Lý do |
| --- | --- |
| T4 | Không thuộc ưu tiên Sprint Goal bước đầu |
| T5 | Không blocker cho T1–T2–T3 |
| T6 | QA chưa có build |

### Nguyên tắc mới

| Nguyên tắc | Giải thích |
| --- | --- |
| Không mở task mới khi chưa xong task cũ | Giảm đa nhiệm |
| Task đứng >1 ngày phải báo impediment | Tăng minh bạch |
| Ưu tiên kéo về Done | Tạo giá trị thật |

B. Burndown Chart lý tưởng cho 32 SP / 7 ngày

| Ngày | SP còn lại (Ideal) |
| --- | --- |
| 1 | 32 |
| 2 | 27 |
| 3 | 23 |
| 4 | 18 |
| 5 | 14 |
| 6 | 9 |
| 7 | 4 |

### Lý do phải có Ideal Burndown

| Ý nghĩa | Lợi ích |
| --- | --- |
| Biết mỗi ngày cần burn bao nhiêu | Đặt mục tiêu rõ ràng |
| So sánh với thực tế | Phát hiện sớm chậm tiến độ |
| Điều chỉnh sớm | Tăng khả năng đạt Sprint Goal |